Отчет о реализации региональной программы развития детско-юношеского спорта

в Оренбургской области до 2030 года (период 2022-2023 год)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат (вид документа) | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Отчет об исполнении |
| Перечень мероприятий по реализации Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» | | | | | |
| 1. | Обеспечение оказания содействия организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, программы спортивной подготовки, по приведению их наименований и уставов в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | доклад на межведомственном совете | в течение переходного периода | Министерство физической культуры и спорта Оренбургской области (далее – минспорт); министерство образования Оренбургской области (далее – минобр); органы местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области (далее – органы местного самоуправления) | Совместный приказ министерства спорта Оренбургской области (№ 15/01-28/1732 от 5.10.2022) и министерства образования Оренбургской области (№ 01-21/1440 от 11.10.2022) « Об утверждении плана мероприятий по реализации на всех уровнях публичной власти Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» |
| Нормативно-правовое регулирование в сфере детско-юношеского спорта | | | | | |
| 2. | Приведение законодательства Оренбургской области в соответствие с законодательством РФ в сфере образования и в области физической культуры и спорта (в части вопросов развития детско-юношеского спорта) | правовые акты Оренбургской области и муниципальных образований Оренбургской области | 4 квартал 2022 г. | минспорт;  минобр;  органы местного самоуправления | Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 года № 1698/506-V-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области» (с изменениями на 26 декабря 2022 года);  Закон Оренбургской области от 29.12.2010 № 4175/979-IV-ОЗ «О физической культуре и спорте в Оренбургской области» |
| 3. | Приведение локальных актов организаций, реализующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта в соответствие с законодательством РФ в сфере образования и в области физической культуры и спорта (в части вопросов развития детско-юношеского спорта) | Нормативные правовые акты образовательных организаций | 4 квартал 2022 г. | минспорт;  минобр;  органы местного самоуправления | Уставы, локальные нормативные акты образовательных организаций, реализующих дополнительные программы спортивной подготовки приведены в соответствие с 127-ФЗ от от 30 апреля 2021 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации». Детско-юношеские спортивные школы, подведомственные системе образования сменили свои наименования на «СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ» и внесли соответствующие изменения в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности. Спортивные школы системы министерства спорта осуществляют образовательную деятельность по программам спортивной подготовки на основании временных лицензий, срок действия которых до 31 августа 2023 года. Из 41 спортивной школы системы спорта 18 получили бессрочные лицензии. Работа по получению бессрочных лицензий проводится системно и адресно с конкретными спортивными школами совместно с министерством спорта Оренбургской области, в системе проводятся консультации, мониторинг получения разрешительных документов Роспотребнадзора и будет продолжена до получения ими бессрочно действующих лицензий. |
| Совершенствование управления, координации деятельности и методического обеспечения  детско-юношеского спорта | | | | | |
| 5. | Создание рабочей группы для координации деятельности по лицензированию организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | Распоряжение Губернатора | 2022 г. | минобр;  минспорт; | Распоряжение Губернатора Оренбургской области от 21.04.2022 № 122-р «Об образовании рабочей группы для координации деятельности по лицензированию организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки» |
| 6. | Совершенствование работы регионального ресурсного центра по координации деятельности организаций, реализующих дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной направленности | Приказ | 2022 г. | минобр | Приказ министерства образования Оренбургской области от 29.06.2021 № 01-21/1116  За 2023 года ГБУДО «Оренбургская областная спортивная школа» были проведены 24 совещания по вопросам организации деятельности организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.  Еженедельно (в четверг) в формате онлайн на базе ООСШ работает консультативно-методическая площадка для специалистов и руководителей образовательных организаций и специалистов муниципальных органов, отвечающих за развитие дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности |
| 7. | Материально-техническое обеспечение реализации Программы | Отчет на межведомственном совете | 4 кв. 2022 г, далее ежегодно | минспорт | В спортивных школах продолжает укрепляться материально-техническая база: построено четыре площадки ГТО на сумму более 400 тыс. руб.  В спортивной школе Новоорского района введены в эксплуатацию: плоскостные спортсооружения (воркаут, Спорт-норма жизни).  В Северном районе запущен в эксплуатацию и передается на баланс спортивной школы физкультурно-спортивный комплекс с плавательным бассейном. |
| 8. | Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на расширение и внедрение отдельных модулей видов спорта для их включения в программу учебного предмета «Физическая культура» в рамках реализации ФГОС | План мероприятий, информационный отчет | 4 кв. 2022 г, далее ежегодно | минобр | В соответствии с приказом министерства образования от 24.04.2023 № 01-21/693 в 16 общеобразовательных организациях области реализуется модуль «Самбо». В 27 общеобразовательных организациях реализуется модуль «Футбол» в рамках реализации проекта «Футбол – в школу». Школам рекомендованы к внедрению модули по видам спорта, одобренные Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию Министерства просвещения Российской Федерации (Протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22) и включенные в реестр примерных основных общеобразовательных программ. |
| 9. | Разработка дополнительных образовательных программ спортивной подготовки | Отчет на межведомственном совете | до 01.01.2023 | минспорт;  минобр | Разработанная ГБУДО «Оренбургская областная спортивная школа» дополнительная адаптированная общеобразовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов по зрению вошла в Федеральный реестр программ. Программа содержит элементы различных видов спорта, развивает командные, индивидуальные и игровые виды деятельности, способствующие физическому, духовному, интеллектуальному, здоровьесберегающему и патриотическому воспитанию детей.  В рамках проведения курсов повышения квалификации в ИФКиС ОГПУ, в которых приняли участие представители 38 спортивных школ, при методическом сопровождении, были разработаны дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по видам спорта, реализуемых в этих школах. |
| 10. | Мониторинг реализации региональной Программы развития детско-юношеского спорта | Отчет на межведомственном совете | 4 кв. 2022 г, далее ежегодно | минспорт;  минобр |  |
| .Формирование и развитие сети организаций, обеспечивающих развитие детско-юношеского спорта | | | | | |
| 13. | Развитие частных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности | Анализ материалов мониторинга | 4 кв. 2022 г, далее ежегодно | минспорт;  минобр;  министерство здравоохранения, департамент молодежной политики, РООО «Юность России» | Программы дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности реализуются не только в муниципальных и в государственных организациях, но и в НКО. Некоммерческая организация разместила в Навигаторе дополнительного образования детей Оренбургской области дополнительную общеобразовательную программу с охватом 30 человек подростков. |
| Цифровая трансформация детско-юношеского спорта | | | | | |
| 14. | Создание личных кабинетов организаций, обеспечивающих развитие детско-юношеского спорта, на государственной информационной системе «Физическая культура и спорт» | Аналитическая справка | 2023 г. | минспорт;  минобр | 33 спортивные школы системы образования имеют личные кабинеты на единой информационной площадке по направлению физическая культура и спорт в образовании (еип-фкис.рф).  Осуществляется регистрация спортивных школ Оренбургской области на единой цифровой платформе «физкультура и спорт» (ГИС «Спорт»). |
| 15. | Промышленная эксплуатация государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» на территории Оренбургской области и ведение публичного информационного ресурса «Навигатор дополнительного образования детей Оренбургской области» в части обеспечения возможности реализации записи на прием по направлению детско-юношеского спорта | Методические рекомендации | с 01.01.2023 г. | министерство цифрового развития и связи | В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Оренбургской области действует навигатор дополнительного образования. На сегодняшний день в систему Навигатор ДОД загружено 13028 образовательных программ. В том числе: естественно-научной – 1964, физкультурно-спортивной – 1872, туристско-краеведческой – 682, технической – 1305, художественной – 3090, социально-гуманитарной – 4115 направленностей.  Осуществляется регистрация спортивных школ Оренбургской области на единой цифровой платформе «физкультура и спорт» (ГИС «Спорт»). |
| 16. | Популяризация детско-юношеского спорта в социальных сетях и в иных СМИ | Информационный отчет | ежегодно | минспорт;  минобр |  |
| 17. | Повышение уровня цифровых компетенций работников сферы физической культуры и спорта | Программа обучения | 2023 г., далее ежегодно | Министерство цифрового развития и связи | Осуществляется внесение необходимой информации на единую цифровую платформу «физкультура и спорт» (ГИС «Спорт») учреждениями спорта Оренбургской области |
| 18. | Содействие в развитии и популяризации компьютерного спорта | Информационный отчет | Весь период | Минспорт  минцифра | На данном этапе разрабатывается концепция взаимодействия федерации компьютерного спорта Оренбургской области, Минспортом и Минобром ОО (в дальнейшем создание лиги по данному виду спорта) |
| 6. Развитие кадрового потенциал организаций, обеспечивающих развитие детско-юношеского спорта | | | | | |
| 19. | Разработка и утверждение регионального плана мероприятий по переподготовке и повышению квалификации тренерско-преподавательских, медицинских и управленческих кадров, работающих в организациях, осуществляющих деятельность в области детско-юношеского спорта | Мониторинг мероприятий | IV квартал 2022 года; далее -ежегодно | минобр;  минспорт | В рамках курсовой подготовки в институте физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» разработаны дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по видам спорта.  «Мониторинговые исследования здоровья обучающихся и здоровьесберегающей среды в образовательных организациях» в ФГБНУ «ИВФ РАО».  ФГБУ ВО ОГПУ: «Инструктор-методист физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы» (576 часов), «Теоретико-методические аспекты спортивной подготовки (организация деятельности учреждений дополнительного образования, реализующих программы спортивной подготовки)» (72 часа), «Организация учебного процесса в форме электронного обучения с применениям дистанционных технологий, смешанного обучения» (36 часов), «Функциональные тренировки различных форматов» (36 часов), «Современные подходы в методике обучения технике игры в баскетбол» (36 часов), «Подготовка судей по спортивному туризму» (36 часов), «Теоретико-методологические аспекты спортивной подготовки» (в избранном виде спорта) (36 часов).  ГБПОУ УОР в 2022 году реализовал следующие программы дополнительного профессионального образования (переподготовка): Основы спортивной тренировки в избранном виде спорта и т.д. |
| 20. | Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса педагогического мастерства работников физкультурно-спортивного профиля | Приказ об итогах конкурса | ежегодно | минобр | Приказ министерства образования Оренбургской области от 19.04.2023 № 01-21/651 «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства» |
| Совершенствование системы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | | | | | |
| 21. | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на создание школьных спортивных лиг | Методические рекомендации, заключение договоров с федерациями по видам спорта | 2 кв. 2022 г. | минобр;  минспорт | Заключены соглашения по организации деятельности школьных спортивных лиг с региональными федерациями баскетбола, тэг-регби, футбола.  По состоянию на 10.02.2023 года на территории Оренбургской области создана школьная спортивная лига по тэг-регби, учредителем которой стала НКО (руководитель Пахтанов В.В., частная школа «Рекорд» г. Орска). |
| 22. | Совершенствование системы спортивных соревнований школьных спортивных лиг | Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий | 4 кв. 2022, далее - ежегодно | минспорт;  минобр;  департамент молодежной политики, РООО «Юность России» | В рамках заключенных договоров с областными федерациями по видам спорта:  - проведены соревнования ШСЛ по детской легкой атлетике, в которых приняли участие 18 школьных спортивных клубов из 16 территорий области (165 участников), соревнования по прыжкам «Лучший прыгун» - 8 школьных спортивных клубов (50 участников);  - в соревнованиях ШСЛ по баскетболу приняли участие 10 школьных спортивных клуба (90 участников) из 8 муниципалитетов области;  - в соревнованиях по футболу приняли участие школьные спортивные клубы 31 муниципалитета.  - в соревнованиях ШСЛ по лапте приняли участие 101 школьных спортивных клуба (110 участников).  Проводятся областные соревнований школьной спортивной лиги «Президентские спортивные игры» - 28 ШСК – 288 чел., областные соревнования школьной спортивной лиги «Президентские состязания» - 29 ШСК – 214 чел.  Школьные спортивные клубы объединяются в школьные спортивные лиги («Легкая атлетика» - 23 клуба, «Баскетбол» - 10 клубов, «Футбол» - 28 клубов, «Лапта» - 10 клубов). |
| 23. | Совершенствование системы физкультурных мероприятий и соревнований для обучающихся с ограниченными возможностями и детей-инвалидов | Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий | 3 кв. 2023 г., далее - ежегодно | минспорт;  министерство образования, департамент молодежной политики, РООО «Юность России» | Министерство физической культуры и спорта Оренбургской области реализует меры по развитию физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. ЕКП https://minsport.orb.ru/documents/active/113098/  Министерство совместно с органами местного самоуправления, физкультурно-спортивными объединениями и физкультурно-спортивными объединениями инвалидов участвует в организации физкультурно-оздоровительной работы, проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, подготовке спортсменов-инвалидов и обеспечении их направления на Всероссийские и международные соревнования.  Оренбургской области разработан единый календарный план спортивно-массовых мероприятий на 2023 год, в который включены многоэтапные спортивные мероприятия для всех категорий обучающихся, в том числе и для детей с ОВЗ и инвалидов.  Физическая реабилитация и социальная адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием методов адаптивной физической культуры осуществляются в четырех физкультурно-спортивных организациях подведомственных министерству физической культуре и спорта Оренбургской области (далее – министрество):  - ГАУ ОО «Спортивная школа олимпийского резерва №2»;  - ГАУ ОО «Спортивная школа олимпийского резерва №4»;  - ГАУ ОО «Спортивная школа олимпийского резерва № 6 - спортивно-культурный комплекс «Оренбуржье»;  - ГБПОУ «Училище (техникум) Олимпийского резерва». |
| Развитие инфраструктуры и материально-технического обеспечения организаций, осуществляющих деятельность в области детско-юношеского спорта | | | | | |
| 24. | Организация оздоровительных смен для проведения социально-значимых спортивных мероприятий и подготовки к всероссийским соревнованиям | График смен | 3 кв. 2022 г., далее ежегодно | минобр | В 2022 году в августе на базе ДОЦ «Солнечная страна» проведена смена для участников Всероссийского этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания».  В марте 2023 года на базе ДОЦ «Город детства» проведен региональный этап Всероссийских игр школьных спортивных клубов.  Ежегодно в ДОЛ оздоравливаются в условиях проведения учебно-тренировочных сборов около 900 юных спортсменов. |
| 26. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | Информационные отчеты | начиная с I квартала 2022 года далее – ежегодно | минобр | В общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности и малых городах, обновляется материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом за счет субсидий из федерального бюджета. Ежегодно в Оренбургской области осуществляется капитальный ремонт спортивных залов 25 общеобразовательных организаций, приобретается спортивный инвентарь. |
| Совершенствование системы отбора спортивно одаренных детей и их спортивной ориентации для занятий видами спорта, в том числе адаптивными | | | | | |
| 27. | Проведение образовательных смен по направлению «Спорт» на базе регионального центра выявления и поддержи одаренных детей «Гагарин» | Образовательные программы | 3 кв. 2022 г., далее - ежегодно | минобр | В 2023 году была проведена образовательная смена по шахматам, в которой приняли участие 90 обучающихся из 18 муниципальных образований В 2023 году была проведена образовательная смена по шахматам, в которой приняли участие 90 обучающихся из 18 муниципальных образований |
| 28. | Формирование культуры «нулевой» терпимости к допингу в спорте на основе создания информационно-образовательных программ | Методические рекомендации, модуль образовательной программы | 3 кв. 2022 г. | минспорт;  минобр | 1. Проведение лекций, встреч с медицинскими работниками по вопросу формирования отрицательного отношения у молодых спортсменов к допингу и других психоактивных веществ-1 раз в квартал по всем спортивным школам Минспорта и Минобра ОО   2. Осуществление медицинского наблюдения и освидетельствования спортсменов два раза в год. |
| 29. | Разработка дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по вида спорта | Проект программ | 2 кв. 2022 г. | минспорт;  минобр | Для внедрения дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности в том числе для детей с ОВЗ, инвалидностью в 2022 году разработаны и прошли апробацию в специализированных (коррекционных) учреждениях области ряд программно-методический документов. На базе государственного казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 2» г. Оренбурга реализуется адаптированная дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности по легкой атлетике для детей с ослабленным зрением (в том числе со слепотой), автор программы – Шляпникова В.В., кандидат педагогических наук, победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы образования. Программа Шляпниковой В.В. прошла экспертизу в федеральном центре организационно-методического обеспечения физического воспитания, рекомендована в качестве примерной программы по данному направлению и размещена на сайте федерального центра.  На ряду с этим в течение 2022 года разработан ряд методических материалов для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ:  ‒ видео-материалы «Рекомендации по организации подвижной игры Ти-Би», «Подбор упражнений: суставные, дыхательные, силовые, статические», «Общеразвивающие упражнения с гантелями»;  ‒ методической пособие «Формирование двигательных навыков для детей с ослабленным зрением».  Программно-методические материалы размещены на официальных сайтах образовательных организаций. |
| 30. | Модернизация структурных подразделений, отвечающих за организацию работы по индивидуальному отбору спортивно-одаренных детей, в том числе в отношении детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в ГАУ «Центр спортивной подготовки Оренбургской области» | Методические рекомендации | 4 кв. 2022 г. | минспорт | ГАУ «Центр спортивной подготовки Оренбургской области» осуществляет комплектацию сборных команд по видам спорта, по итогам официальных соревнований (первенств и чемпионатов) Оренбургской области. |
| Совершенствование системы научно-методического, медико-биологического, медицинского и антидопингового обеспечения детско-юношеского спорта | | | | | |
| 1. 31. | Формирование системы медицинского сопровождения участников детско-юношеского спорта, внедрение единой базы медицинского наблюдения за детьми, систематически занимающимися физической культурой и спортом | Методические рекомендации | 4 кв. 2022 г. | Министерство здравоохранения |  |
| 32. | Обеспечение спортивных школ профильными врачами | Программа переподготовки медицинских работников | 4 кв. 2022 г. | Министерство здравоохранения, министерство образования |  |
| Создание условий для патриотического воспитания обучающихся, занимающихся в организациях, обеспечивающих развитие детско-юношеского спорта | | | | | |
| 33. | Реализация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию в сфере физической культуры и спорта, направленное на формирование нравственных идеалов, уважения, честной спортивной игры и других ценностей Олимпийского, Паралимпийского и Сурдлимпийского движения, среди обучающихся. | Информационный отчет | начиная с 2022 года, далее – ежегодно | минобр | Организация и проведение социально-значимых мероприятий игр школьных спортивных клубов, Президентские состязания, Президентские спортивные игры, областные соревнования среди детей сирот и детей с ОВЗ,  Областные игры обучающихся «Старты надежд».  Всего более 80% обучающихся участвуют в данных соревнованиях. |
| 34. | Проведение мастер-классов с ведущими спортсменами России в формате онлайн, видео встречи | Информационный отчет | начиная с 2022 года, далее – ежегодно | минобр;  минспорт | В рамках проведения всероссийских соревнований по видам спорта, в регионе проводятся мастер классы для обучающихся с ведущими спортсменами России. В 2023 году были проведены мастер-классы по боксу, легкой атлетике, лыжным гонкам. |
| Создание условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов | | | | | |
| 35. | Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности | Методические разработки | 4 кв. 2022 г. | минобр | ГБУДО «Оренбургская областная детско-юношеская спортивная школа» разработана дополнительная адаптированная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной направленности для детей с ОВЗ и инвалидов по зрению.  Программа включена в Федеральный перечень программ. |
| 36. | Приобретение специализированного спортивного инвентаря и оборудования | Отчет по результатам мониторинга | 2023 г. | минобр;  минспорт | Спортивный инвентарь и оборудование закупается в рамках реализации мероприятия «Создание и развитие школьного спортивного клуба» в рамках создания условий для занятия физической культурой и спортом в рамках регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
| 37. | Обеспечение доступности спортивной базы общеобразовательных организаций для занятий физической культурой и спортом | Методические разработки | 3 кв. 2022 г. | миниспорт;  минобр | Увеличение количества занимающихся идет за счет расширения сети образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы физкультурно-спортивной направленности в рамках деятельности школьных спортивных клубов (далее – ШСК). В настоящее время создано и внесено во Всероссийский перечень (реестр) 707 ШСК (87,4%). На базе ШСК организована работа 952 секции по видам спорта (из них 802 в сельской местности), в которых занимаются свыше 14 000 обучающихся. По данным мониторинга, в течении 2022-2023 учебного года ШСК области было проведено 2792 массовых мероприятий по видам спорта, в которых приняли участие более 5000 школьников. |